## Sheet1
Calendar Year and Quarter
Project Phase | 2021-1 | 2021-2 | 2021-3 | 2021-4 | 2022-1 | 2022-2 | 2022-3 | 2022-4 | 2023-1 | 2023-2
TIP/STIP Amendments | 2021-1: COMPLETE
AFA | bar: 2021-1 to 2021-2
Procure Consultants | bar: 2021-3
Kick Off | bar: 2021-4
30% | bar: 2022-1
60% | bar: 2022-2
90% | bar: 2022-3
95%/100% | bar: 2022-4 to 2023-1
NEPA | bar: 2021-3 to 2022-2
Construction Letting | bar: 2023-2