## Caroline
Caroline St Ped/Bike Infrastructure Improvements
Project Phase | 2023-1 | 2023-2 | 2023-3 | 2023-4 | 2024-1 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2025-1
TIP/STIP Amendments | bar: 2023-1 to 2023-2
Procure Consultants | bar: 2023-3
Kick Off | bar: 2023-4
30% | bar: 2024-1
60% | bar: 2024-2
90% | bar: 2024-3
95%/100% | bar: 2024-4
NEPA | bar: 2024-1 to 2024-3
Utility Coordination/Relocation | bar: 2023-4 to 2024-3
Letting | bar: 2025-1