## Sheet1
Project Phase | 2019-2 | 2019-3 | 2019-4 | 2020-1 | 2020-2 | 2020-3 | 2020-4 | 2021-1 | 2021-2 | 2021-3 | 2021-4 | 2022-1 | 2022-2 | 2022-3 | 2022-4
TIP/STIP Amendments | bar: 2019-2 to 2019-3
AFA Execution | bar: 2019-4 to 2020-1
Procure Consultants | 2019-2: Completed
Kick Off | bar: 2020-2
30% | bar: 2020-3
60% | bar: 2020-4
90% | bar: 2021-1
95%/100% | bar: 2021-2 to 2021-3
NEPA | bar: 2020-2 to 2021-1
Utility Coordination/Relocation | bar: 2020-2 to 2022-4
ROW Acquisition | 2019-2: N/A
Letting | bar: 2022-4