## Sheet1
Project: Gessner BOOST
|  | FY 2019 |  |  |  | FY 2020 |  |  |  | FY 2021 |  |  |  | FY 2022 |  |  |  | FY 2023
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Phase | Task
Obligate Funds | bar: FY 2019 Q1 to FY 2019 Q4
Program in TIP/STIP | bar: FY 2019 Q1
Request Funds Transfer to FTA | bar: FY 2019 Q2
Letter of No Prejudice | bar: FY 2019 Q3
Open Grant | bar: FY 2019 Q4
Planning & Environmental | bar: FY 2019 Q3 to FY 2021 Q2
Preliminary Concepts | bar: FY 2019 Q3 to FY 2020 Q1
Preferred Concept | bar: FY 2020 Q1
Categorical Exclusion | bar: FY 2020 Q2
Right-of-Way Acquisition | bar: FY 2020 Q3 to FY 2021 Q2
Design | bar: FY 2020 Q3 to FY 2021 Q2
30% Plans | bar: FY 2020 Q3
60% Plans | bar: FY 2020 Q4
90% Plans | bar: FY 2021 Q1
Final Plans | bar: FY 2021 Q2
Construction | bar: FY 2020 Q3 to FY 2023 Q4
Interlocal Agreements | bar: FY 2020 Q3 to FY 2021 Q2
Costruction Procurement | bar: FY 2021 Q3 to FY 2021 Q4
Let for Construction | bar: FY 2022 Q1
Construction | bar: FY 2022 Q2 to FY 2023 Q3
Open for Service | bar: FY 2023 Q4